## 1. GWW werken
Inkoopplanning Rijkswaterstaat
1. Inkoopdomein GWW, inkoop GWW Werken > 1,5 miljoen euro
Versie maart 2024
Disclaimer: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.
Projectnaam | Zaak onderwerp | Zaak ID | Inkoopsegment: omschrijving | Inkoopsegment: percentage(s) | Geschatte contractomvang | Contractsoort | Verwachte marktbenadering | Mate van betrouwbaarheid | Plandatum marktbenadering | Plandatum sluiting marktbenadering | Best value
GOVa fase 6a Noordervaart | G6A Realisatie Wateraanvoer Noordervaart | 31187196 | Overige waterbouw | 100 | 15mio – 35mio | D&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q2 2024 | Q4 2024 | n.v.t.
WNZ B Wegen GVO 2025-2027 | GVO WNZ B-wegen 25-26-27 | 31187371 | Wegverhardingsconstructies | 100 | 100 mio – 200 mio | E&C | Concurrentie gerichte dialoog Light | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q2 2024 | Q2 2025 | n.v.t.
MN C KRW/N2000 | KRW E&C Knijp en Ierst (Knierst) | 31195940 | Overige waterbouw | 100 | 1,5 mio – 3 mio | E&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | Zeker (geen afwijking verwacht) | Q2 2024 | Q3 2024 | n.v.t.
Variabel Werk | Raamovereenkomst Variabel Werk ON & ZN | 31186007 | Overige wegenbouw | 100 | 100 mio – 200 mio | E&C | Concurrentie gerichte dialoog Light | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q2 2024 | Q4 2024 | n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ) | Noordtunnel | 31186546 | Overige wegenbouw | 100 | 100 mio – 200 mio | DBM contract | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest. | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q2 2024 | Q1 2025 | n.v.t.
WNZ BOC VOV2 | BOC oevers vaarwegen WNZ & contour Maasvlakte2 2025-2031 | 31177214 | Bodem- en oeverbescherming | 100 | 35 mio – 60 mio | Basis Onderhoudscontract | Concurrentie gerichte dialoog Light | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q2 2024 | Q4 2024 | n.v.t.
MN PPU 3 | Basisonderhoudscontract MN AVWZ | 31186094 | Vastonderhoud civiel nat | 100 | 35 mio – 60 mio | Basis Onderhoudscontract | Concurrentie gerichte dialoog Light | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q2 2024 | Q2 2025 | n.v.t.
VR A7 Draaibrug. Afsluitdijk DO | realisatie V&R bruggen Den Oever | 31167979 | Overige wegenbouw | 100 | 35 mio – 60 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Light | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q2 2024 | Q2 2025 | n.v.t.
NN PPO HLD Prestatiecontract 2019-2023 | NN Aanbesteding BOC HLD 2023-ca 2030 mogelijk 2+ percelen | 31177396 | Vastonderhoud civiel nat | 100 | 60 mio - 100 mio | Basis Onderhoudscontract | Concurrentie gerichte dialoog Light | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q3 2024 | Q4 2024 | n.v.t.
ON C KRW UWDH | Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden | 31150496 | Overige waterbouw | 100 | 15mio – 35mio | E&C | Concurrentie gerichte dialoog Light | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q3 2024 | Q2 2025 | n.v.t.
SP A17 Moerdijk Geluidsscherm | MJPG A17/A4 3 Geluidschermen | 31193275 | Civiele betonbouw droog | 100 | 3 mio - 5 mio | E&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q3 2024 | Q2 2025 | n.v.t.
MN HWS Stormvloedkering Ramspol | SVKR vervangen van de lagers geleiderollen | 31190321 | Overige waterbouw | 100 | 1,5 mio – 3 mio | E&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q3 2024 | Q1 2025 | n.v.t.
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1 | GROCO5 Conserveringswerkzaamheden dokken Maeslantkering | 31152620 | Vastonderhoud civiel nat | 100 | 5mio – 15mio | D&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q3 2024 | Q1 2025 | n.v.t.
NN VR Lemmer-Delfzijl:(ren.) kanaalfs1 | Realisatie HLD renovatie kanalen, fase 1 | 31137594 | Bodem- en oeverbescherming | 100 | 35 mio – 60 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest. | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q3 2024 | Q1 2025 | n.v.t.
ZD Kustlijnzorg 2024-2027 | KLZ suppletiecontract 1 | 31197102 | Ontgraving en opspuiting | 100 | 15mio – 35mio | E&C | Openbare procedure Europese aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q3 2024 | Q4 2024 | n.v.t.
HWN MN Groot Onderhoud 2025-2026 | Groot Onderhoud MN A2 – A6 (2025-2026) | 31187282 | Overige wegenbouw | 100 | 60 mio - 100 mio | E&C | Concurrentie gerichte dialoog Light | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q3 2024 | Q2 2025 | n.v.t.
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1 | MOS 2 meerjarig onderhoud Maeslant en Hartelkering | 31177807 | Onderhoud gebouwen en terreinen/Onderhoud technische installaties | 30/70 | 5mio – 15mio | Prestatiecontract | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q3 2024 | Q3 2025 | n.v.t.
VR A28 Geluidsscherm Harderwijk | Realisatie Geluidsschermen A28 Harderwijk | 31184531 | Wegmeubilair | 100 | 5mio – 15mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Light | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q3 2024 | Q2 2025 | n.v.t.
ZLD 3e Verdieping Westerschelde | Geulwandverd. 2e gat Ossenisse | 31165985 | Bodem- en oeverbescherming | 100 | 5mio – 15mio | E&C | Openbare procedure Europese aanbesteding | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q3 2024 | Q1 2025 | n.v.t.
VR ARK: Damwanden en sluisjes | Realisatie Demkabocht | 31194805 | Bodem- en oeverbescherming | 100 | 5mio – 15mio | D&C | Meervoudig onderhands | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q3 2024 | Q1 2025 | n.v.t.
ZD Modernisering Beveiliging OSK | Beveiliging Oosterscheldekering | 31193561 | Overige inkoop gebouwen, terreinen en installaties | 100 | 15mio – 35mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Light | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q3 2024 | Q2 2025 | n.v.t.
ON C KRW Oost-Nederland | Realisatie 3e tranche KRW | 31181244 | Overige waterbouw | 100 | 300 mio - 500 mio | E&C | Concurrentie gerichte dialoog Light | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q4 2024 | Q4 2025 | n.v.t.
WNZ KRW O U 2e en 3e tranche | Langsdammen Nieuwe Waterweg | 31170140 | Overige waterbouw | 100 | 5mio – 15mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Light | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q4 2024 | Q3 2025 | n.v.t.
VR ARK: Damwanden en sluisjes | V&R Damwanden ARK | 31167975 | Bodem- en oeverbescherming | 100 | 100 mio – 200 mio | D&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q4 2024 | Q3 2025 | n.v.t.
ZD Kustlijnzorg 2024-2027 | KLZ suppletiecontract 2 | 31197103 | Ontgraving en opspuiting | 100 | 15mio – 35mio | E&C | Openbare procedure Europese aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q4 2024 | Q4 2024 | n.v.t.
Variabel Onderhoud vaste staal-beton bruggen groot | Raamovereenkomst Vaste staal-beton Bruggen Portfolio 1 icm Nadere Overeenkomst 1 GVO Molenbrug | 31197126 | Vastonderhoud civiel droog | 100 | 100 mio – 200 mio | n.t.b. | Concurrentie gerichte dialoog Light | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q4 2024 | Q1 2025 | n.v.t.
ZN A vaarwegen BOC-2026 | BOC Nat ZN A Vaarwegen | 31194820 | Vastonderhoud civiel nat | 100 | 15mio – 35mio | Basis Onderhoudscontract | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest. | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q4 2024 | Q1 2025 | n.v.t.
PPO HWS Hollandsche Ijsselkering KT2 | Meerjarig Onderhoud Hollandsche IJsselkering vanaf 2026 | 31186964 | Vastonderhoud civiel nat | 100 | 5mio – 15mio | E&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q4 2024 | Q3 2025 | n.v.t.
WNZ V R A4/A20 Kethelpl. kopliggerprobl. | Realisatie vervanging en renovatie 3 viaducten A4/A20 | 31166793 | Civiele betonbouw droog | 100 | 15mio – 35mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Light | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q4 2024 | Q4 2025 | n.v.t.
Programma Zuidasdok | Hoofdcontact reconstructie Knooppunt Amstel | 31177144 | Overige wegenbouw | 100 | 300 mio - 500 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest. | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q4 2024 | Q4 2025 | n.v.t.
Variabel Onderhoud vaste beton bruggen middelgroot | Raamovereenkomst Vaste beton Bruggen Portfolio 3 icm Nadere Overeenkomst 1 Nader te bepalen brug | n.t.b. | Vastonderhoud civiel droog | 100 | 60 mio - 100 mio | n.t.b. | Concurrentie gerichte dialoog Light | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q1 2025 | Q2 2025 | n.v.t.
ZLD vast onderh. SRK (BOO exploitatie) | Bouw KGT Goese Kade & Zevenaarhaven | 31190136 | Overige waterbouw | 100 | 1,5 mio – 3 mio | n.t.b. | Meervoudig onderhands | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q1 2025 | Q1 2025 | n.v.t.
WNZ Overbruggen B-vaarwegen | ROK Realisatieovereenkomst Variabel onderhoud stalen bruggen WNZ | 31196743 | Overige staal- en werktuigbouw | 100 | 60 mio - 100 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest. | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q1 2025 | Q4 2025 | n.v.t.
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1 | Maeslantkering revisie vijzels | 31193840 | Onderhoud technische installaties | 100 | 1,5 mio – 3 mio | D&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q1 2025 | Q4 2025 | n.v.t.
NN MIRT HLD fase 2: Gerrit Krolbrug | Vervangen Gerrit Krol-brug | 31164072 | Overige waterbouw/Overige staal- en werktuigbouw/Overige wegenbouw | 30/60/10 | 35 mio – 60 mio | n.t.b. | Concurrentie gerichte dialoog Light | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q1 2025 | Q4 2025 | n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ) | Drechttunnel | 31186549 | Overige wegenbouw | 100 | 200 mio - 300 mio | DBM contract | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest. | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q2 2025 | Q4 2025 | n.v.t.
Project Wilhelminakanaal Sluis II | Wilhelminakanaal Sluis II | 31148903 | Overige waterbouw | 100 | 60 mio - 100 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Light | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q2 2025 | Q1 2026 | n.v.t.
Markeren-Vaste Markeringen Team OVMV | Zeker Zichtbaar - (BOC) Storingen en klein correctief onderhoud | 31187297 | Vaarwegmeubilair | 100 | 5mio – 15mio | Basis Onderhoudscontract | Openbare procedure Europese aanbesteding | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q2 2025 | Q2 2026 | n.v.t.
Saneringsplannen ZN MJPG fase 1 en 2 | MJPG Zuid-Nederland | 31168219 | Overige wegenbouw | 100 | 35 mio – 60 mio | E&C | Concurrentie gerichte dialoog Light | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q2 2025 | Q2 2026 | n.v.t.
VR Maas vervangen/bediening/besturing | Instandhouden Maasobjecten | 31193635 | Overige waterbouw/Onderhoud technische installaties | 80/20 | 60 mio - 100 mio | Prestatiecontract | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q2 2025 | Q1 2026 | n.v.t.
WNZ VR Verkeersbrug Dordrecht | Vervanging en Renovatie Verkeersbrug Dordrecht | 31194052 | Zware werktuigbouw/Onderhoud technische installaties/Zware staalconstructie/Aanschaf technische installaties/Civiele betonbouw nat | 20/20/20/20/20 | 60 mio - 100 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Light | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q2 2025 | Q1 2026 | n.v.t.
Variabel Onderhoud vaste staal-beton bruggen middelgroot | Raamovereenkomst Vaste staal-beton Bruggen Portfolio 2 icm Nadere Overeenkomst 1 Nader te bepalen brug | n.t.b. | Vastonderhoud civiel droog | 100 | 60 mio - 100 mio | n.t.b. | Concurrentie gerichte dialoog Light | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q3 2025 | Q4 2025 | n.v.t.
HWBP IJmuiden | Dijkversterking IJmuiden HWBP | 31178770 | Dijkbouw | 100 | 15mio – 35mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Light | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q3 2025 | Q2 2026 | n.v.t.
VR WNN/WNZ Kunstwerken A44 | VenR Spoorwegviaduct (WNZ) | 31189732 | Overige wegenbouw | 100 | 60 mio - 100 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest. | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q4 2025 | Q4 2026 | n.v.t.
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1 | Groot onderhoud asfalt terrein Maeslantkering | 31152637 | Overige wegenbouw | 100 | 1,5 mio – 3 mio | D&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2026 | Q3 2026 | n.v.t.
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1 | Groot onderhoud kathodische beschermingsinstallatie Maeslantkeri | 31152627 | Onderhoud technische installaties | 100 | 1,5 mio – 3 mio | D&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2026 | Q3 2026 | n.v.t.
Kwaliteitsverbetering VZP A67 GE Venlo | Vernieuwing grensverzorgingsplaats Venlo A67 (realisatie) | 31129206 | Asfaltslijtlaag vervanging/Overige wegenbouw | 50/50 | 3 mio - 5 mio | D&C | Openbare procedure Nationale aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2026 | Q4 2026 | n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ) | Beneluxtunnel | 31186550 | Overige wegenbouw | 100 | 200 mio - 300 mio | DBM contract | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest. | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q3 2026 | Q1 2027 | n.v.t.
VR Maas vervangen/bediening/besturing | V&R Bediening en besturing Maasobjecten MB2 ZN | 31121609 | Onderhoud E&M/Vaarweginfrasystemen (IA)/Overige waterbouw | 30/15/55 | 300 mio - 500 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest. | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q4 2026 | Q3 2027 | n.v.t.
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1 | Groot Onderhoudn Bolscharnieren Maeslantkering | 31152623 | Onderhoud technische installaties | 100 | 3 mio - 5 mio | D&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2027 | Q3 2027 | n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ) | Sijtwendetunnel | 31186552 | Overige wegenbouw | 100 | 100 mio – 200 mio | DBM contract | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest. | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q2 2027 | Q1 2028 | n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ) | Tweede Heinenoordtunnel | 31186551 | Overige wegenbouw | 100 | 60 mio - 100 mio | DBM contract | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest. | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q3 2027 | Q1 2028 | n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ) | Thomassentunnel | 31186554 | Overige wegenbouw | 100 | 15mio – 35mio | DBM contract | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest. | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q3 2027 | Q1 2028 | n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ) | Botlektunnel | 31186553 | Overige wegenbouw | 100 | 15mio – 35mio | DBM contract | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest. | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q3 2027 | Q1 2028 | n.v.t.
A67-A73 Zaarderheiken | Uitbreiding rijbaan knooppunt Zaarderheiken (realisatie) | 31159504 | Overige wegenbouw | 100 | 5mio – 15mio | D&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q4 2027 | Q3 2028 | n.v.t.
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1 | Groot onderhoud hoofdlieren Maeslantkering | 31177017 | Onderhoud technische installaties | 100 | 1,5 mio – 3 mio | D&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2028 | Q3 2028 | n.v.t.
Geluidschermen A4 | Geluidschermen A4 Heijningen (realisatie) | 31170495 | Overige wegenbouw | 100 | 1,5 mio – 3 mio | E&C | Meervoudig onderhands | Zeker (geen afwijking verwacht) | Q1 2202 | Q2 2024 | n.v.t.
Programma beweegbare bruggen (Pbb) | 4 beweegbare bruggen GVO (in Zeeland: Vlakebrug, Postbrug, draaibrug Sas van Gent en Sluiskil) en 7 beweegbare bruggen V&R (Noord Nederland: Westerwoldse AA brug, Eelwerderbrug, Oude Schouwbrug, Uitwellingergabrug en Hooivaartbrug en Oost Nederland: Eilandbrug) | n.t.b. | Werktuigbouw, elektrotechniek, betonreparatie, Staalreparatie, Bediening en besturing | n.t.b. | Varierend van 10 mio - 50 mio per brug | n.t.b. | n.t.b. | n.v.t. | n.t.b. | n.t.b. | n.v.t.
UT Ring Utrecht | A27/A12 Ring Utrecht - Verbreding Galecopperbrug | 31121608 | Zware staalconstructie | 100 | 35 mio – 60 mio | E&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | P.M. | P.M. | P.M. | n.v.t.
UT Ring Utrecht | A27/A12 Ring Utrecht - Natuurcompensatie (NNN) | 31125522 | Bos en natuur | 100 | 5mio – 15mio | E&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | P.M. | P.M. | P.M. | n.v.t.
UT Ring Utrecht | A27/A12 Ring Utrecht - Realisatiecontract Zuid | 31109375 | Wegverhardingsconstructies | 100 | 500 mio – 750 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest. | P.M. | P.M. | P.M. | n.v.t.
WNZ A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | Realisatiefase Project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda | 31157199 | Overige wegenbouw | 100 | 200 mio - 300 mio | D&C | Openbare procedure Europese aanbesteding | P.M. | P.M. | P.M. | n.v.t.
UT Ring Utrecht | A27/A12 Ring Utrecht - Realisatiecontract Noord | 31112397 | Wegverhardingsconstructies | 100 | 300 mio - 500 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest. | P.M. | P.M. | P.M. | n.v.t.

## 2. GWW Leveringen en diensten
Inkoopplanning Rijkswaterstaat
2. Inkoopdomein GWW, inkoop leveringen en diensten > €150K
Versie maart 2024
Disclaimer: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.
Projectnaam | Zaak onderwerp | Zaak ID | Inkoopsegment: omschrijving | Inkoopsegment: percentage(s) | Geschatte contractomvang | Contractsoort | Verwachte marktbenadering | Mate van betrouwbaarheid | Plandatum marktbenadering | Plandatum sluiting marktbenadering
NZ Calamiteitenorganisatie Caribisch Ned | CN TIER 2 EN 3 CARIBISCH NEDERLAND | 31109523 | Overige incidentmanagement | 100 | 300k – 1mln | Niet GWW Diensten | Openbare procedure Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q2 2024 | Q2 2024
GPO Vervanging Renovatie Onderzoek | ARP Liggers | 31187138 | Ingenieursdiensten | 100 | 1,5 mio – 3 mio | Dienstverleningsovereenkomst | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q2 2024 | Q3 2024
Gladheid Logistiek, Transport Uitslag | Logistiek wegenzout 2024 | 31179710 | Overige gladheidbestrijding | 100 | 1,5 mio – 3 mio | Dienstverleningsovereenkomst | Openbare procedure Europese aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q2 2024 | Q4 2024
A VVP Onderhoud Vloot Rijksrederij | Onderhoudscontract vaartuigen 2027-2032 | 31167189 | Onderhoud vaar- en vliegtuigen | 100 | 100 mio – 200 mio | Dienstverleningsovereenkomst | Openbare procedure Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q4 2025 | Q2 2026
UT Ring Utrecht | A27/A12 Ring Utrecht - Backoffice Techniek | 31182924 | Ingenieursdiensten | 100 | 15mio – 35mio | Dienstverleningsovereenkomst | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | P.M. | P.M. | P.M.

## 3. Kennis
Inkoopplanning Rijkswaterstaat
3. Inkoopdomein Kennis, inkopen > €143k
Versie maart 2024
Disclaimer:
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.
Projectnaam | Opdracht omschrijving | Geschatte contractomvang | Verwachte marktbenadering | Mate van betrouwbaarheid | Plandatum marktbenadering | Contractfase
Beheer en onderhoud BIVAS | Het model BIVAS (BInnenVaart Analyse Systeem) is ontwikkeld in opdracht van WVL afdeling Modellen en Applicaties. Het model wordt gebruikt voor het uitvoeren van netwerkanalyses voor de binnenvaart en voor het beantwoorden van (beleids)vragen | 450.000 excl BTW over periode van 4 jaar | Europese aanbesteding | Redelijk zeker | Q3 2024 | Voorbereiding
Ontwikkelpadenkaarten Deltaprogramma Zoetwater | De opdracht betreft het voorbereiden en opstellen van ontwikkelpadenkaarten en het visualiseren van ruimtelijke toekomstbeelden die volgen uit verschillende ontwikkelpaden. | 350.000 excl. BTW over periode van 1,5 jaar | Europese aanbesteding | Zeker | Q1 2024 | Voorbereiding
3D FEM vervolgonderzoek impact schip-turbine aanvaringen | nader onderzoek naar de cumulatieve effecten van windenergie op zee op de scheepvaart | 300.000 excl. BTW over periode van 1,5 jaar | Europese aanbesteding | Zeker | Q1-Q2 2024 | Voorbereiding
Uitvoering sorteeranalyses restafval KWD-bedrijvenNieuwe map | zie titel | 250000 | Europese aanbesteding | Redelijk zeker | Q202024 | Voorbereiding
ADAS Trend Analyses 2024 2025 2026 | onderzoek dat inzicht geeft in de trends rondom Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) | 250000 | Europese aanbesteding | Redelijk zeker | Q202024 | Voorbereiding
Monitoringsdata Geluid en Luchtkwaliteit | De afdeling Geluid, Lucht en Natuur van de directie Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit (BNGLN) heeft de taak jaarlijks monitoringsgegevens op te stellen voor het gepasseerde jaar en toekomstjaren en op te leveren ten behoeve van: 1. het Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen; 2. de monitoring van de luchtkwaliteit Deze monitoringsgegevens bevatten grotendeels dezelfde soort gegevens: verkeerscijfers, wegkenmerken en (maximum) snelheden. Er zijn wel verschillen in uitgangspunten tussen de 2 belangrijke projecten, bijvoorbeeld over de te hanteren representatieve snelheden en andere modelleringsvoorschriften. De belangrijkste gemene deler is dat de 2 projecten / processen uitgaan van dezelfde verkeerscijfers die (deels) specifiek voor deze projecten opgesteld worden. | 350.000 excl. BTW over periode van 3,0 jaar | Europese aanbesteding | zeker | Q1 2024 | Voorbereiding
Uitwerking Prestaties Kosten Risico’s | n.v.t. | 300.000 excl BTW | Europese aanbesteding | Zeker | Q1-2024 | Voorbereiding

## 4. Informatievoorziening
Inkoopplanning Rijkswaterstaat
4. Inkoopdomein Informatievoorziening, inkopen >140K
Versie maart 2024
Disclaimer: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.
Projectnaam | Opdracht omschrijving | Inkoopsegment: omschrijving | Zaak ID | Geschatte Contractomvang | Contractsoort | Verwachte marktbenadering | Mate van betrouwbaarheid | Plandatum marktbenadering | Plandatum sluiting marktbenadering | Start werkzaamheden
E&I MIVSP v2.0 | Engineering & Installatie tbv MIVSP v2.0 | Vaarweginfrasystemen | 31193174 | 5mio - 15mio | Dienstverleningsovereenkomst | Openbare procedure Europese aanbesteding | Zeker | 2024 Q1 | Q2 2024 | Q3 2024
Lidar | Raamovereenkomst voor levering windmeters voor op platformen op zee | Basis informatie | 31173321 | 1,5mio- 5mio | Leveringscontract | Openbare procedure Europese aanbesteding | Zeker | 2024 Q1 | Q2 2024 | Q3 2024
AIS | Vervangen Automatic Identification System (AIS) voor scheepvaart | Vaarweginfrasystemen | 31192062 | 5mio - 15mio | Dienstverleningsovereenkomst | Openbare procedure Europese aanbesteding | Zeker | 2024 Q1 | Q2 2024 | Q3 2024
Missiekritiele Communicatie | Communicatiemiddel voor wegverkeersmanagement | ICT diensten en ICT advies | 31191413 | 1,5mio - 5mio | Leveringscontract/ Dienstverleningsovereenkomst | Openbare procedure Europese aanbesteding | Redelijk zeker | 2024 Q1 | Q2 2024 | Q3 2024
Waterstanden | Levering radars om waterstanden en golfhoogte te meten | Basis informatie | 31193656 | 1,5mio - 5mio | Leveringscontract | Openbare procedure Europese aanbesteding | Zeker | 2024 Q1 | Q2 2024 | Q3 2024
Bediendesk Uniforme Werkplek | Levering incl. B&O van bediendesk voor de werkplek in het droge- en nautische bediendomein en het scheepvaartbegeleidingsdomein | Overige ICT middelen | ntb | 1,5mio - 5mio | Leveringscontract/ Dienstverleningsovereenkomst | Openbare procedure Europese aanbesteding | Zeker | 2024 Q1 | Q2 2024 | Q2 2024
RNSS (Routeerbare Noodstop) | Uitbesteding uitvoeringstaken RNSS alsmede de inkoop van RNSS hardware ensoftware | Vaarweginfrasystemen | 31194573 | 5mio - 15mio | Dienstverleningsovereenkomst | Openbare procedure Europese aanbesteding | Redelijk zeker | 2024 Q1 | Q2 2024 | Q3 2024
Visbemonstering | Actieve visbemonstering Grote rivieren | Basis informatie | ntb | 250k – 1,5 mio | Dienstverleningsovereenkomst | Openbare procedure Europese aanbesteding | Redelijk zeker | 2024 Q1 | Q2 2024 | Q3 2024
Specialistische platformen | Dienstverlening t.b.v. het Business Intelligence (SAS) platform | ICT diensten en ICT advies | 31153415 | 15mio – 35mio | Dienstverleningsovereenkomst | Openbare procedure Europese aanbesteding | Redelijk zeker | 2024 Q2 | Q3 2024 | Q4 2024
Nautische radars MIVSP | Het leveren van nautische radars tbv platformen MIVSP | Vaarweginfrasystemen | 31193141 | 1,5 mio - 5mio | Leveringsovereenkomst | Openbare procedure Europese aanbesteding | Redelijk zeker | 2024 Q2 | Q3 2024 | Q3 2024
Chemische analyses | Chemische analyses van watermonsters | Basis informatie | ntb | 5mio - 15mio | Raamovereenkomst | Openbare procedure Europese aanbesteding | Redelijk zeker | 2024 Q2 | Q3 2024 | Q4 2024
ROK C-ITS | Raamovereenkomst aanschaf en beheer C-ITS applicaties ten behoeve van de berichtenuitwisseling in de keten van intelligente verkeersregelapplicaties | ICT diensten en ICT advies | 31182642 | 1,5mio- 5mio | Raamovereenkomst | Openbare procedure Europese aanbesteding | Redelijk zeker | 2024 Q2 | Q3 2024 | Q4 2024
B&O Meetpontons 2024 en verder | Beheer en Onderhoud van het niet-scheepsgebonden deel van twee meetstations op de locaties (1) Lobith/Bimmen en (2) Eijsden. | Onderhoud technische installaties | 31195896 | 1,5mio- 5mio | Dienstverleningsovereenkomst | Openbare procedure Europese aanbesteding | Zeker | 2024 Q2 | Q3 2024 | Q4 2024

## 5. Bedrijfsvoering
Inkoopplanning Rijkswaterstaat
5. Inkoopdomein Bedrijfsvoering inkopen > €144k
Versie maart 2024
Disclaimer:
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.
Projectnaam | Opdracht omschrijving | Inkoopsegment: omschrijving | Geschatte Contractomvang | Contractsoort | Verwachte marktbenadering | Mate van betrouwbaarheid | Plandatum marktbenadering | Plandatum sluiting marktbenadering | Start werkzaamheden
Vuurtorens conserveren overige 11 objecten | Zie projectnaam | Werk | > 5 mio | n.t.b. | Europese aanbesteding | Onzeker | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b.
Vuurtorens renoveren 3 ijzer - Bouwteam & Realisatie | Zie projectnaam | Werk | > 5 mio | Prestatiecontract | Europese aanbesteding | Zeker | Q2-2024 | Q2-2024 | Q4-2024
WSP Wegsteunpunten cluster 4a pilot 4 locaties - realisatie | Zie projectnaam | Werk | > 5 mio | UAV | Europese aanbesteding | Waarschijnlijk | Q4-2022 | Q1-2025 | Q4-2025
Zakelijke organisatie bijeenkomsten | Zie projectnaam | Dienst | 5mio – 10mio | Arvodi | Europese aanbesteding | Zeker | Q3-2023 | Q2-2024 | Q3-2024
LED Verlichting | Zie projectnaam | Werk | 1,5mio-5mio | n.t.b. | Europese aanbesteding | Waarschijnlijk | Q4-2023 | Q2-2024 | Q4-2024
Nadeelcompensatie | Zie projectnaam | Dienst | 250k-1mio | n.t.b. | Europese aanbesteding | Redelijk Zeker | Q1-2024 | Q2-2024 | Q4-2024
Schade expertise | Zie projectnaam | Dienst | 250k-1mio | n.t.b. | Europese aanbesteding | Redelijk Zeker | Q2-2024 | Q3-2024 | Q4-2024
Bloemen | Zie projectnaam | Dienst | 250k-1mio | Arvodi | Europese aanbesteding | Redelijk Zeker | Q3-2024 | Q1-2025 | Q2-2025
Klanttevredenheidsonderzoeken | Zie projectnaam | Dienst | 250k-1mio | n.t.b. | Europese aanbesteding | Redelijk Zeker | Q2-2024 | Q4-2024 | Q1-2025
Gladheidsbestrijding | Zie projectnaam | Levering |  | n.t.b. | Europese aanbesteding | Onzeker | Q3-2024 | Q1-2025 | Q3-2025
Heftrucks | Zie projectnaam | Levering | 250k-1mio | n.t.b. | Europese aanbesteding | Onzeker | Q2-2024 | Q3-2024 | Q4-2024
Nautische Dienstverlening | Zie projectnaam | Dienst | 30mio-40mio | n.t.b. | Europese aanbesteding | Onzeker | Q3-2025 | Q2-2026 | q4-2026
Medische keuringen | Zie projectnaam | Dienst | 250k-1mio | n.t.b. | Europese aanbesteding | Redelijk Zeker | Q1-2024 | Q2-2024 | Q3-2024
Watersteunpunten (Arnhem / Dordrecht) | Zie projectnaam | Werk | > 5 mio | n.t.b. | Europese aanbesteding | Waarschijnlijk | Q1-2024 | Q3-2024 | Q4-2024
Verduurzamen weg- en watersteunpunten | Zie projectnaam | Werk |  | n.t.b. | Europese aanbesteding | Onzeker | Q4-2024 | Q3-2025 | Q4-2025
Plattegronden - Workspace management | Zie projectnaam | Levering | 250k-1mio | Arvodi | Europese aanbesteding | Waarschijnlijk | Q1-2024 | Q3-2024 | Q3-2024
Legenda kolom Mate van betrouwbaarheid
Categorie | Mogelijke afwijking ten opzichte van Plandatum marktbenadering
Zeker | Geen afwijking verwacht
Redelijk zeker | Afwijking van maximaal 2 maanden
Waarschijnlijk | Afwijking van maximaal 6 maanden
Onzeker | Afwijking van mogelijk meer dan 6 maanden

## 6. Raamcontracten
Inkoopplanning Rijkswaterstaat
6. Inkopen onder Raamovereenkomsten > €50K
Versie maart 2024
Disclaimer: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.
Projectnaam | Zaak onderwerp | Zaak ID | Perceel bij IR dienst | Geschatte contractomvang | Mate van betrouwbaarheid | Plandatum marktbenadering | Start werkzaamheden
Monitoring P0 Macrozöobenthos | Uitvoering van het monitoringsprogramma zoals voorgesteld in het monitoringsplan opgesteld door IBL om te voldoen aan de door NLWKN van de deelstaat Nedersaksen opgestelde vergunning voor het gebruiken van de verspreidingslocatie P0 op de Eems | n.t.b. | Perceel C: Biologie, t.b.v. Complexe/integrale werkzaamheden (zaaknummer 31175015) | 700.000 excl. BTW over periode van 5,0 jaar | Zeker | 2024-mrt | 2024-jul
VR het IJ: Prins Willem Alexandersluis | Ingenieursdienst na BM2 tbv renovatie PWA sluis | 31194255 | SROK ID P1 (P&C) | 300k – 1mln | Onzeker (marge > 6 maanden) | 2024-mrt | n.t.b.
Friese IJsselmeerkust GW | PAGW Verkenning Friese IJsselmeerkust | 31193672 | SROK ID P1 (P&C) | 300k – 1mln | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | 2024-mrt | 2024-jul
ZD GVO Civiel OSK | Loswallen vluchthaven Neeltje Jans Noord/Zuid | 31195313 | ROK Overig | 1,5 mio – 3 mio | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | 2024-apr | n.t.b.
VR Naardertrekvaart | Planfase VenR Brug A1 Naardertrekvaart | 31194086 | SROK ID P1 (P&C) | 1,5 mio – 3 mio | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | 2024-jun | 2024-nov
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ) | SCB PTZ | 31186555 | n.t.b. | 3 mio - 5 mio | Zeker (geen afwijking verwacht) | 2024-jul | 2025-jan
ON Wegen Inhuur en Uitbesteding | IRON-Techniek | 31195557 | SROK ID P2 (TA) | 1mio – 1,5mio | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | 2024-jul | 2025-mei
ON Wegen Inhuur en Uitbesteding | IRON-Contract&Omgeving | 31195558 | SROK ID P1 (P&C) | 1mio – 1,5mio | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | 2024-jul | 2025-mei
VenR Stuwen Maas | Onderzoek naar de zeven stuwen in de Maas. Probleemanalyse van de bestaande situatie adhv diverse uitgevoerde onderzoeken/studies aangevuld met eventueel nadere onderzoeken/studies. Leidend tot een uitkomst van enerzijds renoveren of anderzijds vervangen van de een of meerdere stuwen in de Maas. | n.t.b. | n.t.b. | 3 mio - 5 mio | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q3 2024 | n.t.b.
MN Oostvaardersoevers GW | PAGW Plannng- en studiefase Oostvaardersoevers | 31193384 | SROK ID P1 (P&C) | 1,5 mio – 3 mio | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | 2024-jul | 2024-dec
Diensteninkoop Variabel Onderhoud vaste bruggen | Ingenieursdiensten t.b.v. voorbereiding Portfolio 1, 2 en 3 Raamovereenkomsten Vaste Bruggen | 31197129 | SROK ID P2 (TA) | 300k – 1mln | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | 2024-aug | 2025-jan
Diensteninkoop GWW 2025 | SROK Project- en Procesbeheersing 2 | n.t.b. | n.v.t. | 150-450 mio | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | 2024-okt | 2025-jul
Diensteninkoop GWW 2025 | SROK Ingenieursdiensten 2 | n.t.b. | n.v.t. | 200-1000 mio | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | 2024-okt | 2025-jul
WNZ V R Suurhoffbrug structureel | Planfase VenR Suurhoffbrug definitief | 31197230 | SROK ID P1 (P&C) | 300k – 1mln | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | 2024-okt | 2025-mrt
MN B Wegen uitbesteding | SCB Geluidsschermen A28 Harderwijk | 31189040 | SROK PPB P1 (PB & SCB) | 150k - 300k | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | 2024-dec | 2024-mei
HWN MN Groot Onderhoud 2025-2026 | SCB Groot Onderhoud MN A2 - A6 | 31190031 | SROK PPB P1 (PB & SCB) | 1mio – 1,5mio | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | 2024-dec | 2025-apr
UT Ring Utrecht | A27/A12 Ring Utrecht - SCB-producten contract Galecopperbrug | 31121597 | SROK PPB P1 (PB & SCB) | 300k – 1mln | P.M. | P.M. | P.M.
UT Ring Utrecht | A27/A12 Ring Utrecht - NOK Communicatieadvies en -middelen | 31183967 | ROK Communicatie | 300k – 1mln | P.M. | P.M. | P.M.
UT Ring Utrecht | A27/A12 Ring Utrecht - SCB-producten contracten Zuid en Noord | 31167034 | SROK PPB P1 (PB & SCB) | 1mio – 1,5mio | P.M. | P.M. | P.M.